## wbs
Project | 폐암 판별 프로젝트 2팀 |  |  |  |  | 김석호 |  | 프로젝트 진행 시
팀장 | 김석호 |  |  |  |  | 석지원 |  | 프로젝트 완료 시
팀원 | 석지원, 이지훈 |  |  |  |  | 이지훈 |  | 프로젝트 진행 전
Version | v1.0 |  |  |  |  | 팀원 D
Issued date | 2025-05-15 |  |  |  |  | 팀원 전부
Work Break-down Structure | [8 empty] | 4월 |  |  | 5월
[9 empty] | 4주 |  |  | 1주 |  |  | 2주 | [6 empty] | 3주 | [6 empty] | 4주 | [6 empty] | 5주
Procedures | Steps |  | Tasks |  | 담당자 | schedule |  | 산출물/비고 | 1900-01-27 | 1900-01-28 | 1900-01-29 | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 1900-01-03 | 1900-01-04 | 1900-01-05 | 1900-01-06 | 1900-01-07 | 1900-01-08 | 1900-01-09 | 1900-01-10 | 1900-01-11 | 1900-01-12 | 1900-01-13 | 1900-01-14 | 1900-01-15 | 1900-01-16 | 1900-01-17 | 1900-01-18 | 1900-01-19 | 1900-01-20 | 1900-01-21 | 1900-01-22 | 1900-01-23 | 1900-01-24 | 1900-01-25
[6 empty] | 시작일 | 종료일
1.0.0. 프로젝트 기획
| 1.1.0. | 프로젝트 관리
|  |  | 1.1.1 | 프로젝트 기획서 작성 | 김석호 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 01. 프로젝트_계획서(안)
|  |  | 1.1.2 | 결과보고서 작성 | 김석호 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 프로젝트 결과 보고서
|  |  | 1.1.3 | 결과발표 ppt 작성 | 팀원 전부 | 2025-05-20 | 2025-05-26 | 프로젝트 발표 ppt
| 1.2.0. | 프로젝트 관리 실무
|  |  | 1.2.1 | 프로젝트 일지 작성 | 석지원 | 매주 수요일 일지 작성 |  | 02. [폐암판별_2팀] 00월00주차_프로젝트일지
|  |  | 1.2.1 | 프로젝트 WBS 작성 | 석지원 | 매주 금요일 WBS 작성 |  | 03. 프로젝트 WBS_[폐암판별_2팀]
2.0.0. 사전 연구 조사 및 분석
| 2.1.0. | 분석_조사
|  |  | 2.1.1 | 관련 논문 및 선행 연구 조사 | 이지훈 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | SOTA 논문 조사
|  |  | 2.1.2 | 데이터셋(LIDC-IDRI) 분석 | 팀원 전부 | 2025-04-28 | 2025-05-02 | 데이터 전처리 및 데이터 클래스 조사
|  |  | 2.1.3 | CT 윈도우 기법 및 전처리 사례 조사 | 팀원 전부 | 2025-05-02 | 2025-05-07 | Lung Window 기법 채택 및 코드 적용
|  |  | 2.1.4 | ResNet50과 ConvNeXt 모델 비교 | 팀원 전부 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | ConvNeXt 제안 모델 선정
|  |  | 2.1.5 | ConvNeXt 모델 분석 | 김석호 | 2025-05-02 | 2025-05-09 | ConvNeXt 구조 및 특성 분석
|  |  | 2.1.6 | CBAM 기법 분석 | 석지원 | 2025-05-12 | 2025-05-14 | 결과발표 ppt 및 보고서 슬라이드/문서
|  |  | 2.1.7 | CAM-Alignment기법 분석 | 팀원 | 2025-05-14 | 2025-05-16 | 결과발표 ppt 및 보고서 슬라이드/문서
| 2.2.0. | 설계
|  |  | 2.2.1 | 데이터 분석에 따른 전처리 및 클래스 불균형 대응 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-15 | 윈도우 기법, Class weight 적용
|  |  | 2.2.2 | CAM-Alignment를 위한 결절 위치 정보(mask) 파일 생성 | 팀원 전부 | 2025-05-16 | 2025-05-19 | cam-roi.csv 파일 생성
|  |  | 2.2.3 | 모델 구조 설계(ConvNeXt + CBAM + CAM-Alignment ) 및 하이퍼파라미터 설정 | 이지훈 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | 모델 파이프라인 구조, 성능 지표 비교 표
|  |  | 2.2.4 | 실험 및 평가 기준 수립 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 성능 지표 정의서(Accuracy, AUC 등), 평가 코드
|  |  | 2.2.5 | 중간 발표 및 피드백 수립 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-19 | 중간 발표 및 체크리스트
3.0.0. 모델 구현
3.1.0.
|  |  | 3.1.1 | 데이터셋 및 결절 위치 정보 로드 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | .npy 이미지 및 CSV기반 결절 위치 리스트, 라벨링 코드
|  |  | 3.1.2 | 데이터 전처리(윈도우, 마스크 생성) 및 데이터 증강, 정규화 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | Lung Window 적용, no-the-fly 2D 마스크, 증강 코드
|  |  | 3.1.3 | 커스텀 Dataset 및 DataLoader 구현 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | MaskDataset, 학습/검정 데이터 분할, 로더
3.2.0.
|  |  | 3.2.1 | ConvNeXt + CBAM 모델 구현 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | PyTorch 모델 코드, Attention 모듈
|  |  | 3.2.2 | CAM-Alignment(마스크) 함수 구현 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | Alignment loss(BCE), CAM Alignment 코드
|  |  | 3.2.3 | 클래스 불균형 대응 (Class Weight 계산/적용) | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-19 | BCEWithLogitsLoss(reduction='none'), sample별 가중치 적용
3.3.0.
|  |  | 3.3.1 | 옵티마이저(AdamW), 스케줄러(GradualWarmup+CosineAnnealing) 설정 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | Optimizer/Scheduler 코드
|  |  | 3.3.2 | 학습/검증 루프 구현 (Early Stopping 포함) | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | 학습/검증 루프, 조기종료, 최고 성능 모델 자동 저장
|  |  | 3.3.3 | 최종 모델 저장 및 학습 결과 로그/지표 정리 | 팀원 전부 | 2025-05-12 | 2025-05-21 | .pth 파일, Validation Accuracy 로그, 주요 성능 지표(표/그래프)
|  |  | 3.3.4 | Grad-CAM 기반 모델 해석 및 시각화 구현 | 팀원 전부 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 모델별 λ_alig(1.5/1.0/0.5) 시각화 결과
4.0.0. 실험 및 결과
4.1.0.
|  |  | 4.1.1 | 실험 파라미터 및 조건 정리 | 팀원 전부 | 2025-05-21 | 2025-05-21 | 실험 설정표, 하이퍼파라미터 표
|  |  | 4.1.2 | 실험 로그 및 raw 결과 저장 | 팀원 전부 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 학습/검증 로그, Loss/Accuracy 추이
4.2.0.
|  |  | 4.2.1 | ConvNeXt(baseline) 실험 및 성능 평가 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-21 | 성능 비교표, 결과 요약
|  |  | 4.2.2 | ConvNeXt+ CBAM 실험 및 성능 평가 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-21
|  |  | 4.2.3 | ConvNeXt+ CBAM + CAM-Alignment 실험 및 성능 평가 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-23 | [30 empty] | ㄴ
|  |  | 4.2.4 | ConvNeXt+ CBAM + CAM-Alignment의 λ_align [0.5, 1.0, 1.5]별 성능 평가 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-23
4.3.0.
|  |  | 4.2.1 | 모델별 Grad-CAM으로 시각적 해석 | 팀원 전부 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 원본+모델 Grad-CAM 비교 (1행 4열 등)
|  |  | 4.2.2 | CAM-Alignment의 λ_align [0.5, 1.0, 1.5]별 Grad-CAM 시각적 해석 | 팀원 전부 | 2025-05-21 | 2025-05-23 | 원본+ λ_align [0.5, 1.0, 1.5]별 Grad-CAM 비교 (1행 4열 등)
4.4.0
|  |  | 4.4.1 | 한계점 및 고찰 작성 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 실험 한계, 개선점 보고서
|  |  | 4.4.2 | 향후 연구 계획 및 Future Work 정리 | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | Future Work 슬라이드/문서
|  |  | 4.4.4 | 최종 발표 및 산출물 제출(보고서, 코드 등) | 팀원 전부 | 2025-05-19 | 2025-05-26 | 최종 제출용 산출물, 코드/문서